## Project Tracking
PROJECT TRACKING
Team Size: 5 members ¦ ¦ Total Use Cases: 52
No. | Screen/Function | Feature | Actor | Screen/Function Description | In Charge | Status | Actual | Updated | Update Details
>> AUTHENTICATION
1 | Đăng nhập | Đăng nhập hệ thống | Tất cả | Người dùng (Sinh viên, Tài xế, Phụ xe, Điều phối, Admin) đăng nhập bằng email và mật khẩu. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 |  | 20
2 | Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản sinh viên | Sinh viên | Sinh viên tạo tài khoản bằng email trường, xác thực OTP, thiết lập mật khẩu. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 |  | 20
3 | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi hệ thống | Tất cả | Người dùng đăng xuất an toàn, hệ thống hủy session và access token. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 |  | 20
4 | Quên mật khẩu | Đặt lại mật khẩu qua email | Tất cả | Người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu, nhận OTP qua email, xác thực và đặt mật khẩu mới. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 |  | 20
5 | Phân quyền | Điều hướng theo vai trò sau đăng nhập | Tất cả | Hệ thống xác định vai trò và điều hướng đến màn hình tương ứng (Sinh viên / Tài xế / Phụ xe / Điều phối / Admin). | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 |  | 20
>> SINH VIÊN
6 | Hồ sơ cá nhân | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Sinh viên | Sinh viên có thể cập nhật thông tin cá nhân: họ tên, SĐT, email, ảnh đại diện, địa chỉ. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 | 20 | 20
7 | Trạm dừng | Xem danh sách trạm dừng | Sinh viên | Hiển thị danh sách các trạm dừng trên bản đồ và dạng list, bao gồm tên trạm, vị trí, tuyến đi qua. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 | 20 | 20
8 | Tìm tuyến xe | Tìm tuyến xe phù hợp | Sinh viên | Sinh viên nhập điểm đi - điểm đến, hệ thống gợi ý tuyến xe phù hợp nhất. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 | 20 | 20
9 | Thời gian xe đến | Xem thời gian xe đến | Sinh viên | Hiển thị thời gian dự kiến xe đến trạm dừng mà sinh viên chọn (ETA). | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 | 20 | 20
10 | Theo dõi xe | Theo dõi vị trí xe theo thời gian thực | Sinh viên | Hiển thị vị trí xe trên bản đồ realtime bằng GPS, cập nhật liên tục. | Nguyễn Tấn Phú | Completed | iter1 | 20 | 20
11 | Đăng ký tuyến xe | Đăng ký sử dụng tuyến xe | Sinh viên | Sinh viên chọn tuyến xe và đăng ký sử dụng, hệ thống xác nhận và lưu thông tin. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 | 20 | 20
12 | Quản lý tuyến xe | Đổi tuyến xe / Hủy tuyến xe | Sinh viên | Sinh viên có thể đổi sang tuyến khác hoặc hủy đăng ký tuyến xe hiện tại. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 | 20 | 20
13 | Lịch sử chuyến đi | Xem lịch sử chuyến đi | Sinh viên | Hiển thị danh sách các chuyến đi đã thực hiện, bao gồm ngày, tuyến, giờ lên/xuống xe. | Nguyễn Đức Hải | Completed | iter1 | 20 | 20
14 | Thông báo | Nhận thông báo | Sinh viên | Sinh viên nhận thông báo từ hệ thống: thay đổi lịch trình, tuyến, thông tin khẩn cấp. | Nguyễn Đức Hải | Not Started | iter2 | 20 | 20
15 | Phản hồi chuyến xe | Gửi phản hồi về chuyến xe | Sinh viên | Sinh viên gửi phản hồi, góp ý về chất lượng chuyến xe (sạch sẽ, đúng giờ, thái độ). | Nguyễn Đức Hải | Not Started | iter2 | 20 | 20
16 | Đánh giá tài xế | Đánh giá tài xế | Sinh viên | Sinh viên đánh giá tài xế bằng sao (1-5) và nhận xét sau mỗi chuyến đi. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | iter2 | 20 | 20
17 | Báo mất đồ | Báo mất đồ trên xe | Sinh viên | Sinh viên tạo báo cáo mất đồ, mô tả vật phẩm, thời gian, tuyến xe để hệ thống xử lý. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | iter2 | 20 | 20
18 | Thanh toán | Thanh toán phí dịch vụ | Sinh viên | Sinh viên thanh toán phí sử dụng dịch vụ xe đưa đón qua ví điện tử hoặc chuyển khoản. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | iter2 | 20 | 20
19 | Hóa đơn | Xem hóa đơn thanh toán | Sinh viên | Hiển thị lịch sử hóa đơn, chi tiết thanh toán, trạng thái (đã thanh toán / chưa). | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | iter2 | 20 | 20
20 | Mua vé tháng | Mua vé tháng | Sinh viên | Sinh viên mua vé tháng cho tuyến xe đã đăng ký, hệ thống tạo QR vé tháng. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | iter2 | 20 | 20
21 | AI gợi ý tuyến | AI hỗ trợ gợi ý tuyến xe phù hợp nhất theo địa điểm | Sinh viên | AI phân tích vị trí sinh viên và gợi ý tuyến xe tối ưu nhất (thời gian, khoảng cách, chi phí). | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | iter3 | 20 | 20
22 | Chatbot tra cứu | Dùng chatbot để tra cứu tuyến xe với giá vé phù hợp | Sinh viên | Chatbot hỗ trợ sinh viên tra cứu thông tin tuyến xe, giá vé, lịch trình bằng ngôn ngữ tự nhiên. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | iter3 | 20 | 20
>> NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI
23 | Lịch trình xe | Chỉnh sửa lịch trình xe | Nhân viên điều phối | Điều phối viên chỉnh sửa lịch trình chạy xe: giờ xuất phát, giờ kết thúc, tần suất. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
24 | Phân công tài xế | Phân công tài xế | Nhân viên điều phối | Điều phối viên phân công tài xế cho từng chuyến xe / tuyến đường cụ thể. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
25 | Phân công xe bus | Phân công xe bus | Nhân viên điều phối | Điều phối viên chọn xe bus phù hợp cho từng tuyến (theo sức chứa, tình trạng xe). | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
26 | Điều chỉnh tuyến đường | Điều chỉnh tuyến đường | Nhân viên điều phối | Thay đổi lộ trình tuyến đường: thêm/bớt trạm, đổi đường đi khi có sự cố giao thông. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
27 | Theo dõi tất cả xe | Theo dõi vị trí tất cả xe | Nhân viên điều phối | Dashboard hiển thị vị trí tất cả xe trên bản đồ realtime, trạng thái từng xe. | Nguyễn Tri Hòa | Not Started | iter2 | 20 | 20
28 | Xử lý phản hồi | Xử lý phản hồi sinh viên | Nhân viên điều phối | Xem, phân loại và phản hồi các góp ý, khiếu nại từ sinh viên về dịch vụ. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
29 | Gửi thông báo (ĐP) | Gửi thông báo | Nhân viên điều phối | Điều phối viên gửi thông báo đến sinh viên, tài xế về thay đổi lịch trình, sự cố. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
30 | Quản lý trạm dừng | Thêm trạm dừng | Nhân viên điều phối | Thêm trạm dừng mới vào hệ thống: tên trạm, tọa độ GPS, mô tả vị trí. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
31 | Quản lý trạm dừng | Chỉnh sửa thông tin trạm | Nhân viên điều phối | Chỉnh sửa thông tin trạm dừng hiện có: tên, vị trí, trạng thái hoạt động. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
32 | Quản lý trạm dừng | Xóa trạm dừng | Nhân viên điều phối | Xóa trạm dừng khỏi hệ thống khi không còn sử dụng. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
33 | Danh sách trạm (ĐP) | Xem danh sách trạm dừng | Nhân viên điều phối | Xem toàn bộ danh sách trạm dừng trong hệ thống, lọc theo tuyến, trạng thái. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | iter2 | 20 | 20
>> TÀI XẾ
34 | Lịch chạy xe | Xem lịch chạy xe | Tài xế | Tài xế xem lịch chạy xe trong ngày/tuần: tuyến đường, giờ xuất phát, xe được phân công. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter2 | 20 | 20
35 | Bắt đầu chuyến | Bắt đầu chuyến xe | Tài xế | Tài xế xác nhận bắt đầu chuyến xe, hệ thống bắt đầu tracking GPS và gửi thông báo. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter2 | 20 | 20
36 | Kết thúc chuyến | Kết thúc chuyến xe | Tài xế | Tài xế xác nhận kết thúc chuyến, hệ thống ghi nhận thời gian và cập nhật trạng thái. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter2 | 20 | 20
37 | Tuyến đường phân công | Xem tuyến đường được phân công | Tài xế | Hiển thị chi tiết tuyến đường: các trạm dừng, bản đồ lộ trình, thứ tự trạm. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter2 | 20 | 20
38 | Liên hệ điều phối | Liên hệ điều phối viên | Tài xế | Tài xế gọi điện hoặc nhắn tin cho điều phối viên khi có sự cố hoặc cần hỗ trợ. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter2 | 20 | 20
>> QUẢN TRỊ VIÊN
39 | Quản lý tài khoản | Khóa tài khoản / Mở tài khoản | Quản trị viên | Admin khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng (sinh viên, tài xế) khi vi phạm hoặc yêu cầu. | Phạm Gia Huy | Not Started | iter2 | 20 | 20
40 | Xử lý khiếu nại | Xử lý khiếu nại | Quản trị viên | Admin xem xét, phân loại và giải quyết các khiếu nại từ sinh viên và tài xế. | Phạm Gia Huy | Not Started | iter2 | 20 | 20
41 | Báo cáo vi phạm | Xem báo cáo vi phạm | Quản trị viên | Hiển thị danh sách các vi phạm được báo cáo: loại vi phạm, người vi phạm, trạng thái xử lý. | Phạm Gia Huy | Not Started | iter2 | 20 | 20
42 | Xem tài khoản | Xem thông tin tài khoản (View account) | Quản trị viên | Admin xem chi tiết thông tin tài khoản của bất kỳ người dùng nào trong hệ thống. | Phạm Gia Huy | Not Started | iter2 | 20 | 20
43 | Tìm kiếm tài khoản | Tìm kiếm tài khoản (Search account) | Quản trị viên | Admin tìm kiếm tài khoản theo tên, email, SĐT, vai trò trong hệ thống. | Phạm Gia Huy | Not Started | iter2 | 20 | 20
44 | Thống kê hệ thống | Xem thống kê hệ thống (doanh thu, SL sinh viên, tài xế) | Quản trị viên | Dashboard thống kê tổng quan: doanh thu, số lượng sinh viên, tài xế, chuyến xe theo thời gian. | Phạm Gia Huy | Not Started | iter3 | 20 | 20
45 | Thông báo hệ thống | Gửi thông báo hệ thống | Quản trị viên | Admin gửi thông báo toàn hệ thống: bảo trì, thay đổi chính sách, thông tin quan trọng. | Phạm Gia Huy | Not Started | iter2 | 20 | 20
46 | Điều chỉnh giá vé | Điều chỉnh giá vé | Quản trị viên | Admin thiết lập và điều chỉnh giá vé cho từng tuyến, vé lượt, vé tháng. | Phạm Gia Huy | Not Started | iter3 | 20 | 20
>> PHỤ XE
47 | Chuyến xe phân công | Xem chuyến xe được phân công | Phụ xe | Phụ xe xem danh sách chuyến xe được phân công: tuyến, giờ, tài xế, xe bus. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter3 | 20 | 20
48 | Quét QR vé | Quét mã QR vé / thẻ sinh viên | Phụ xe | Phụ xe dùng camera quét mã QR trên vé hoặc thẻ sinh viên để xác nhận lên xe. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter3 | 20 | 20
49 | Kiểm tra vé tháng | Kiểm tra vé tháng của sinh viên | Phụ xe | Phụ xe kiểm tra tình trạng vé tháng của sinh viên: còn hạn, hết hạn, tuyến đăng ký. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter3 | 20 | 20
50 | Hỗ trợ báo mất đồ (PX) | Hỗ trợ báo mất đồ | Phụ xe | Phụ xe tiếp nhận và tạo báo cáo mất đồ từ sinh viên, ghi nhận thông tin vật phẩm. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter3 | 20 | 20
51 | Báo cáo sự cố | Báo cáo sự cố trên chuyến xe (Quá tải, khẩn cấp) | Phụ xe | Phụ xe báo cáo sự cố: quá tải hành khách, tình huống khẩn cấp, hư hỏng xe. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter3 | 20 | 20
52 | Liên hệ (PX) | Liên hệ tài xế / điều phối viên | Phụ xe | Phụ xe liên hệ nhanh với tài xế hoặc điều phối viên qua chat/gọi khi cần hỗ trợ. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | iter3 | 20 | 20

## Iteration 1
ITERATION 1 TRACKING
Iteration 1 ¦ ¦ Features: 13
No. | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
>> AUTHENTICATION
1 | Đăng nhập | Đăng nhập hệ thống | Người dùng (Sinh viên, Tài xế, Phụ xe, Điều phối, Admin) đăng nhập bằng email và mật khẩu. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | Email/password login + Google OAuth integrated; session persistence fixed.
2 | Đăng ký tài khoản | Đăng ký tài khoản sinh viên | Sinh viên tạo tài khoản bằng email trường, xác thực OTP, thiết lập mật khẩu. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | Email OTP flow integrated; Google/Facebook UI preserved.
3 | Đăng xuất | Đăng xuất khỏi hệ thống | Người dùng đăng xuất an toàn, hệ thống hủy session và access token. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | Logout endpoint/session cleanup present; needs final browser QA.
4 | Quên mật khẩu | Đặt lại mật khẩu qua email | Người dùng yêu cầu đặt lại mật khẩu, nhận OTP qua email, xác thực và đặt mật khẩu mới. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | Email OTP reset flow present; needs final browser QA.
5 | Phân quyền | Điều hướng theo vai trò | Hệ thống xác định vai trò và điều hướng màn hình tương ứng. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | Role-based redirect/session storage implemented.
>> SINH VIÊN
6 | Hồ sơ cá nhân | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Sinh viên có thể cập nhật thông tin cá nhân: họ tên, SĐT, email, ảnh đại diện, địa chỉ. | Nguyễn Đức Hải | In Progress | 20 | 20 | Existing UI/API; needs final profile-specific QA.
7 | Trạm dừng | Xem danh sách trạm dừng | Hiển thị danh sách các trạm dừng trên bản đồ và dạng list, bao gồm tên trạm, vị trí, tuyến đi qua. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | RDS seed has 8 Da Nang stops for testing.
8 | Tìm tuyến xe | Tìm tuyến xe phù hợp | Sinh viên nhập điểm đi - điểm đến, hệ thống gợi ý tuyến xe phù hợp nhất. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | RDS-backed route search smoke-tested.
9 | Thời gian xe đến | Xem thời gian xe đến | Hiển thị thời gian dự kiến xe đến trạm dừng mà sinh viên chọn (ETA). | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | RDS-backed ETA smoke-tested.
10 | Theo dõi xe | Theo dõi vị trí xe theo thời gian thực | Hiển thị vị trí xe trên bản đồ realtime bằng GPS, cập nhật liên tục. | Nguyễn Tấn Phú | Blocked | 20 | 20 | Needs GPS/vehicle-location realtime integration after Iter1 core flow.
11 | Đăng ký tuyến xe | Đăng ký sử dụng tuyến xe | Sinh viên chọn tuyến xe và đăng ký sử dụng, hệ thống xác nhận và lưu thông tin. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | Registration backend/UI available; seed includes approved registration.
12 | Quản lý tuyến xe | Đổi tuyến xe / Hủy tuyến xe | Sinh viên có thể đổi sang tuyến khác hoặc hủy đăng ký tuyến xe hiện tại. | Nguyễn Đức Hải | In Progress | 20 | 20 | Change/cancel flow exists; needs deeper UI/edge-case QA.
13 | Lịch sử chuyến đi | Xem lịch sử chuyến đi | Hiển thị danh sách các chuyến đi đã thực hiện, bao gồm ngày, tuyến, giờ lên/xuống xe. | Nguyễn Đức Hải | Completed | 20 | 20 | RDS-backed travel history smoke-tested.

## Iteration 2
ITERATION 2 TRACKING
Iteration 2 ¦ ¦ Features: 29
No. | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
>> SINH VIÊN
1 | Thông báo | Nhận thông báo | Sinh viên nhận thông báo từ hệ thống: thay đổi lịch trình, tuyến, thông tin khẩn cấp. | Nguyễn Đức Hải | Not Started | 20 | 20 | 20
2 | Phản hồi chuyến xe | Gửi phản hồi về chuyến xe | Sinh viên gửi phản hồi, góp ý về chất lượng chuyến xe (sạch sẽ, đúng giờ, thái độ). | Nguyễn Đức Hải | Not Started | 20 | 20 | 20
3 | Đánh giá tài xế | Đánh giá tài xế | Sinh viên đánh giá tài xế bằng sao (1-5) và nhận xét sau mỗi chuyến đi. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | 20 | 20 | 20
4 | Báo mất đồ | Báo mất đồ trên xe | Sinh viên tạo báo cáo mất đồ, mô tả vật phẩm, thời gian, tuyến xe để hệ thống xử lý. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | 20 | 20 | 20
5 | Thanh toán | Thanh toán phí dịch vụ | Sinh viên thanh toán phí sử dụng dịch vụ xe đưa đón qua ví điện tử hoặc chuyển khoản. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | 20 | 20 | 20
6 | Hóa đơn | Xem hóa đơn thanh toán | Hiển thị lịch sử hóa đơn, chi tiết thanh toán, trạng thái (đã thanh toán / chưa). | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | 20 | 20 | 20
7 | Mua vé tháng | Mua vé tháng | Sinh viên mua vé tháng cho tuyến xe đã đăng ký, hệ thống tạo QR vé tháng. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | 20 | 20 | 20
>> NHÂN VIÊN ĐIỀU PHỐI
8 | Lịch trình xe | Chỉnh sửa lịch trình xe | Điều phối viên chỉnh sửa lịch trình chạy xe: giờ xuất phát, giờ kết thúc, tần suất. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
9 | Phân công tài xế | Phân công tài xế | Điều phối viên phân công tài xế cho từng chuyến xe / tuyến đường cụ thể. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
10 | Phân công xe bus | Phân công xe bus | Điều phối viên chọn xe bus phù hợp cho từng tuyến (theo sức chứa, tình trạng xe). | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
11 | Điều chỉnh tuyến đường | Điều chỉnh tuyến đường | Thay đổi lộ trình tuyến đường: thêm/bớt trạm, đổi đường đi khi có sự cố giao thông. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
12 | Theo dõi tất cả xe | Theo dõi vị trí tất cả xe | Dashboard hiển thị vị trí tất cả xe trên bản đồ realtime, trạng thái từng xe. | Nguyễn Tri Hòa | Not Started | 20 | 20 | 20
13 | Xử lý phản hồi | Xử lý phản hồi sinh viên | Xem, phân loại và phản hồi các góp ý, khiếu nại từ sinh viên về dịch vụ. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
14 | Gửi thông báo (ĐP) | Gửi thông báo | Điều phối viên gửi thông báo đến sinh viên, tài xế về thay đổi lịch trình, sự cố. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
15 | Quản lý trạm dừng | Thêm trạm dừng | Thêm trạm dừng mới vào hệ thống: tên trạm, tọa độ GPS, mô tả vị trí. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
16 | Quản lý trạm dừng | Chỉnh sửa thông tin trạm | Chỉnh sửa thông tin trạm dừng hiện có: tên, vị trí, trạng thái hoạt động. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
17 | Quản lý trạm dừng | Xóa trạm dừng | Xóa trạm dừng khỏi hệ thống khi không còn sử dụng. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
18 | Danh sách trạm (ĐP) | Xem danh sách trạm dừng | Xem toàn bộ danh sách trạm dừng trong hệ thống, lọc theo tuyến, trạng thái. | Nguyễn Tri Hòa | Completed | 20 | 20 | 20
>> TÀI XẾ
19 | Lịch chạy xe | Xem lịch chạy xe | Tài xế xem lịch chạy xe trong ngày/tuần: tuyến đường, giờ xuất phát, xe được phân công. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
20 | Bắt đầu chuyến | Bắt đầu chuyến xe | Tài xế xác nhận bắt đầu chuyến xe, hệ thống bắt đầu tracking GPS và gửi thông báo. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
21 | Kết thúc chuyến | Kết thúc chuyến xe | Tài xế xác nhận kết thúc chuyến, hệ thống ghi nhận thời gian và cập nhật trạng thái. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
22 | Tuyến đường phân công | Xem tuyến đường được phân công | Hiển thị chi tiết tuyến đường: các trạm dừng, bản đồ lộ trình, thứ tự trạm. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
23 | Liên hệ điều phối | Liên hệ điều phối viên | Tài xế gọi điện hoặc nhắn tin cho điều phối viên khi có sự cố hoặc cần hỗ trợ. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
>> QUẢN TRỊ VIÊN
24 | Quản lý tài khoản | Khóa tài khoản / Mở tài khoản | Admin khóa hoặc mở khóa tài khoản người dùng (sinh viên, tài xế) khi vi phạm hoặc yêu cầu. | Phạm Gia Huy | Not Started | 20 | 20 | 20
25 | Xử lý khiếu nại | Xử lý khiếu nại | Admin xem xét, phân loại và giải quyết các khiếu nại từ sinh viên và tài xế. | Phạm Gia Huy | Not Started | 20 | 20 | 20
26 | Báo cáo vi phạm | Xem báo cáo vi phạm | Hiển thị danh sách các vi phạm được báo cáo: loại vi phạm, người vi phạm, trạng thái xử lý. | Phạm Gia Huy | Not Started | 20 | 20 | 20
27 | Xem tài khoản | Xem thông tin tài khoản (View account) | Admin xem chi tiết thông tin tài khoản của bất kỳ người dùng nào trong hệ thống. | Phạm Gia Huy | Not Started | 20 | 20 | 20
28 | Tìm kiếm tài khoản | Tìm kiếm tài khoản (Search account) | Admin tìm kiếm tài khoản theo tên, email, SĐT, vai trò trong hệ thống. | Phạm Gia Huy | Not Started | 20 | 20 | 20
29 | Thông báo hệ thống | Gửi thông báo hệ thống | Admin gửi thông báo toàn hệ thống: bảo trì, thay đổi chính sách, thông tin quan trọng. | Phạm Gia Huy | Not Started | 20 | 20 | 20

## Iteration 3
ITERATION 3 TRACKING
Iteration 3 ¦ ¦ Features: 10
No. | Screen / Function | Feature | Screen/Function Description | In Charge | Status | SRS | SDS | Notes
>> SINH VIÊN
1 | AI gợi ý tuyến | AI hỗ trợ gợi ý tuyến xe phù hợp nhất theo địa điểm | AI phân tích vị trí sinh viên và gợi ý tuyến xe tối ưu nhất (thời gian, khoảng cách, chi phí). | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | 20 | 20 | 20
2 | Chatbot tra cứu | Dùng chatbot để tra cứu tuyến xe với giá vé phù hợp | Chatbot hỗ trợ sinh viên tra cứu thông tin tuyến xe, giá vé, lịch trình bằng ngôn ngữ tự nhiên. | Nguyễn Tấn Phú | Not Started | 20 | 20 | 20
>> QUẢN TRỊ VIÊN
3 | Thống kê hệ thống | Xem thống kê hệ thống (doanh thu, SL sinh viên, tài xế) | Dashboard thống kê tổng quan: doanh thu, số lượng sinh viên, tài xế, chuyến xe theo thời gian. | Phạm Gia Huy | Not Started | 20 | 20 | 20
4 | Điều chỉnh giá vé | Điều chỉnh giá vé | Admin thiết lập và điều chỉnh giá vé cho từng tuyến, vé lượt, vé tháng. | Phạm Gia Huy | Not Started | 20 | 20 | 20
>> PHỤ XE
5 | Chuyến xe phân công | Xem chuyến xe được phân công | Phụ xe xem danh sách chuyến xe được phân công: tuyến, giờ, tài xế, xe bus. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
6 | Quét QR vé | Quét mã QR vé / thẻ sinh viên | Phụ xe dùng camera quét mã QR trên vé hoặc thẻ sinh viên để xác nhận lên xe. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
7 | Kiểm tra vé tháng | Kiểm tra vé tháng của sinh viên | Phụ xe kiểm tra tình trạng vé tháng của sinh viên: còn hạn, hết hạn, tuyến đăng ký. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
8 | Hỗ trợ báo mất đồ (PX) | Hỗ trợ báo mất đồ | Phụ xe tiếp nhận và tạo báo cáo mất đồ từ sinh viên, ghi nhận thông tin vật phẩm. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
9 | Báo cáo sự cố | Báo cáo sự cố trên chuyến xe (Quá tải, khẩn cấp) | Phụ xe báo cáo sự cố: quá tải hành khách, tình huống khẩn cấp, hư hỏng xe. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20
10 | Liên hệ (PX) | Liên hệ tài xế / điều phối viên | Phụ xe liên hệ nhanh với tài xế hoặc điều phối viên qua chat/gọi khi cần hỗ trợ. | Nguyễn Trường Phúc | Not Started | 20 | 20 | 20

## Summary
PHAN CONG TONG QUAN - MEMBER ASSIGNMENT SUMMARY
Member | Module phu trach | Actor chinh | So UC | Iterations | Ghi chu
Nguyễn Đức Hải | Student Basic Features (Ho so, Tuyen xe, Dang ky, Phan hoi) | Sinh vien | 14 | iter1, iter2 | Frontend co ban
Nguyễn Tấn Phú | Student Advanced Features (Tracking, Thanh toan, AI, Chatbot) | Sinh vien | 8 | iter1, iter2, iter3 | Tinh nang nang cao
Nguyễn Tri Hòa | Dispatcher Features (Lich trinh, Phan cong, Tram dung) | NV Dieu phoi | 11 | iter2 | Van hanh dieu phoi
Nguyễn Trường Phúc | Driver & Bus Assistant (Tai xe + Phu xe) | Tai xe, Phu xe | 13 | iter2, iter3 | Mobile app TX & PX
Phạm Gia Huy | Admin Features (Quan tri, Thong ke) | Quan tri vien | 8 | iter2, iter3 | Admin dashboard
ITERATION SUMMARY
iter1 | Core MVP - Tinh nang co ban sinh vien | 13 features
iter2 | Main Features - Dieu phoi, Tai xe, Thanh toan, Admin | 29 features
iter3 | Advanced - AI, Chatbot, Phu xe, Thong ke | 10 features